## Resumen
Resumen de observaciones
Prioridad | Total | Pendiente | En progreso | Realizada | % avance
Crítica
Alta
Media
Baja
Total
Revisor | Total | Crítica | Alta | Media | Baja
Pablo Román A. | [5 empty] | Nota: a la espera de versión final
Carolina Zambrano M. | [5 empty] | Nota: 5,9
Criterio de priorización
Crítica | Condición para aprobar: el Prof. Román indica que, si no se corrige, recomendaría la reprobación y deja la nota pendiente. Incluye capítulos faltantes (requerimientos, pruebas, conclusiones) y evidencia del trabajo.
Alta | Cambios de fondo que afectan la validez técnica (evaluación, score, interpretación de resultados), requisitos formales obligatorios o puntos señalados por ambos revisores.
Media | Mejoras de contenido de bajo esfuerzo o que se resuelven al hacer una corrección de mayor prioridad.
Baja | Forma y estilo; la Prof. Zambrano indica que no afectan la calidad técnica. Dejar para la revisión final.
Orden de trabajo sugerido
1. Aplicar la plantilla oficial (R-08) y reorganizar los capítulos: fusionar 1 y 2 (R-10), crear Requerimientos, Pruebas y Conclusiones vacíos.
2. Requerimientos y casos de uso (R-03), luego Diseño con los 4 diagramas sugeridos (R-04, Z-09) y la fórmula del score (Z-05).
3. Pruebas y evaluación: pruebas funcionales y de usuario (R-05), detalle de las 15 consultas y del ground truth (Z-04), matriz de trazabilidad (R-11).
4. Reinterpretar resultados (Z-06, Z-07) y escribir Conclusiones y Trabajo futuro (R-06, Z-08, R-02).
5. Ampliar el marco teórico (R-07, Z-10 a Z-14), evidencia y Gantt (R-01, R-09).
6. Revisión final de forma (Z-01, Z-02, Z-03) y marcar en amarillo los cambios en el PDF, como pide el formulario.

## Observaciones
Observaciones de revisión de memoria – Módulo de recuperación semántica con PLN (APPPapers)
Fuentes: Informe de revisión Prof. Pablo Román A. (PDF, nota: a la espera de versión final) · Informe de revisión Prof. Carolina Zambrano M. (Word, nota 5,9). Editar solo las columnas con fondo amarillo (Estado, Comentarios / respuesta).
Orden | ID | Revisor | Sección del informe | Capítulo afectado | Observación | Acción concreta a realizar | Tipo | Impacto | Esfuerzo | Prioridad | Relacionada con | Justificación de la prioridad | Estado | Comentarios / respuesta
1 | R-01 | Pablo Román A. | Resumen | Todo el documento | El texto no muestra evidencia del trabajo realizado; "parece un informe de curso de seminario, no el contenido de una memoria". Recomienda reprobación si no se corrige. | Incorporar evidencia concreta de la implementación: capturas de la app, fragmentos de código clave, estructura de módulos, ejemplos reales de consultas y respuestas, resultados obtenidos. | Fondo | Alto | Alto | Crítica | R-02, R-11 | Condición explícita de aprobación del Prof. Román (amenaza de reprobación). | Realizada | Se agregó evidencia verificable: capturas reales de la aplicación con ejemplos de consulta y respuesta (Figs. 5 y 6 en la Secc. 5.1: consulta temática con 20 resultados y consulta por autor y período con 24 publicaciones; Fig. 7 en la Secc. 6.2: pestaña Evaluación con los valores de la Tabla 8), Cap. 3 (10 RF y 5 RNF), Cap. 6 con 34 pruebas automatizadas testthat aprobadas (Tabla 7), evaluación (6.2), matriz de trazabilidad (Tabla 10) y cumplimiento de objetivos (Tabla 15).
2 | R-02 | Pablo Román A. | Resumen | Objetivos / Conclusiones | No se muestra que los objetivos descritos fueron realizados. | Agregar una tabla de trazabilidad Objetivo específico → Sección/evidencia donde se cumple → Resultado. Retomarla en las conclusiones. | Fondo | Alto | Medio | Crítica | R-01, R-13 | Condición explícita de aprobación del Prof. Román. | Realizada | Tabla 15 (Conclusiones): cada objetivo (OE1-OE5 y general) con la sección donde se documenta, la evidencia (pruebas y métricas) y su estado; retomada en las conclusiones.
3 | R-03 | Pablo Román A. | Contenido | Nuevo capítulo de Requerimientos | Debe existir un capítulo de requerimientos escrito formalmente como en Ingeniería de Software. ¿Dónde están los casos de uso? | Crear capítulo de Requerimientos: requisitos funcionales y no funcionales (con ID), diagrama y especificación de casos de uso. Mover aquí los casos de uso que hoy están en Diseño. | Fondo | Alto | Alto | Crítica | R-04, R-10 | Capítulo faltante exigido; base para la trazabilidad de requisitos. | Realizada | Nuevo Capítulo 3 «Requerimientos»: 10 requerimientos funcionales con ID, origen y caso de uso (Tabla 2), 5 no funcionales con criterio de aceptación verificable (Tabla 3) y casos de uso movidos desde Diseño a la Secc. 3.3 (Tabla 4). Capítulos, secciones, tablas, referencias e índices renumerados.
4 | R-04 | Pablo Román A. | Contenido | Diseño del sistema | El diseño del sistema está en extremo pobre, no sigue las metodologías de los cursos de Ingeniería de Software; los casos de uso están mal ubicados y no hay orden. | Reescribir el capítulo de Diseño siguiendo metodología de IngSoft: arquitectura, diagrama de componentes, diagrama de flujo de datos, diagramas de secuencia/actividad del pipeline, modelo de datos. | Fondo | Alto | Alto | Crítica | Z-09, R-03 | Ambos revisores piden reforzar el diseño; para Román es bloqueante. | Realizada | Capítulo 4 «Diseño del sistema» con arquitectura en capas (Fig. 1), componentes (Tabla 5), modelo de datos (Tabla 6), pipeline y flujo de datos (Figs. 2 y 3) y diagrama de secuencia de una consulta con los archivos y funciones del código que intervienen (Fig. 4, Secc. 4.4); los casos de uso pasaron al Cap. 3.
5 | R-05 | Pablo Román A. | Contenido | Evaluación / Pruebas | ¿Dónde están los tests? ¿Las pruebas de usuario? Falta la evaluación del sistema. | Agregar capítulo de Pruebas y Evaluación: pruebas unitarias/funcionales de los módulos, pruebas de usuario (protocolo, participantes, resultados) y la evaluación de recuperación (métricas). | Fondo | Alto | Alto | Crítica | R-11, Z-04 | Capítulo faltante exigido por Román; Zambrano también pide detallar la evaluación. | Realizada | Nuevo Capítulo 6 «Pruebas y evaluación»: 34 pruebas automatizadas con testthat (unitarias, de integración sobre el corpus real y funcional de la app con shiny::testServer), todas aprobadas (Tabla 7), en tests/ del repositorio; la evaluación de recuperación pasó a la Secc. 6.2. Las pruebas detectaron y se corrigió un error en calcular_tp (las métricas no cambiaron). Secc. 6.4: prueba exploratoria de usabilidad con 5 participantes que no participaron en el desarrollo (3 estudiantes de la USACH), remota y de uso libre, con la escala SUS (Brooke, 1996) y dos preguntas abiertas: SUS promedio 92,5 (87,5-97,5); la mejora más pedida es reducir el tiempo de espera al iniciar. Se declaran sus límites (sin tareas medidas, sin observación directa, n = 5).
6 | R-06 | Pablo Román A. | Contenido | Conclusiones | ¿Las conclusiones y el trabajo futuro? | Agregar capítulo de Conclusiones (cumplimiento de objetivos, aportes, limitaciones) y sección de Trabajo futuro. | Fondo | Alto | Medio | Crítica | Z-08, R-02 | Capítulo faltante; ambos revisores lo piden. | Realizada | Conclusiones (cumplimiento de objetivos en la Tabla 15, aportes y limitaciones) y apartado «Trabajo futuro» (7 líneas, incluidas pruebas con usuarios). Siguiendo la guía de la biblioteca, las conclusiones no se numeran como capítulo.
7 | R-07 | Pablo Román A. | Contenido | Marco teórico | El marco teórico está muy pobre. | Ampliar el marco teórico (~4 páginas con ejemplos) siguiendo las sugerencias detalladas de Z-10 a Z-14. | Fondo | Alto | Alto | Crítica | Z-10, Z-11, Z-12, Z-13, Z-14 | Ambos revisores lo piden; Zambrano entrega la pauta concreta. | Realizada | Se amplió con léxica vs. semántica (2.2), difusa y sinónimos (2.3), embeddings (2.4), híbrida (2.5) y métricas (2.8).
8 | R-11 | Pablo Román A. | Resumen | Evaluación / Requisitos / Resultados | Se requieren correcciones sustantivas en la documentación de la evaluación, la trazabilidad de requisitos y la interpretación de resultados antes de cerrar la revisión. | Documentar metodología de evaluación (ver Z-04), matriz de trazabilidad requisito → componente → prueba, y reinterpretar resultados (ver Z-06, Z-07). | Fondo | Alto | Alto | Crítica | Z-04, Z-06, Z-07, R-03, R-05 | Condición explícita para cerrar la revisión. | Realizada | Evaluación reconstruida y reinterpretada (Secc. 6.2, Tablas 8 y 9) y matriz de trazabilidad requisito → componente → prueba (Tabla 10, Secc. 6.3), con todas las pruebas aprobadas salvo RNF-04, verificado por inspección.
9 | R-08 | Pablo Román A. | Formato | Portada / Formato general | Debe seguir el formato oficial de memorias de título. La portada dice otra cosa. | Aplicar la plantilla oficial de memoria del DIINF (portada, índices, márgenes, numeración, estructura). Corregir el texto de la portada. | Forma | Alto | Bajo | Alta | Z-01 | Requisito formal obligatorio y de bajo esfuerzo: conviene resolverlo primero. | Realizada | Portada con la plantilla oficial de la Facultad de Ingeniería (Sistema de Bibliotecas Usach) en una página sin número; resumen de 264 palabras (máx. 300) con 4 palabras clave; tabla de contenido automática sin resumen ni abstract; páginas numeradas e índices de tablas y figuras con página; conclusiones, glosario (orden alfabético) y referencias sin numerar.
10 | R-09 | Pablo Román A. | Contenido | Capítulos 1 y 2 | Falta ambiente de trabajo, Gantt que muestre el trabajo realizado y metodología. | Agregar secciones: Ambiente de trabajo (hardware, software, herramientas), Metodología de desarrollo y Carta Gantt con las actividades realmente ejecutadas. | Fondo | Alto | Medio | Alta | R-01, R-10 | Contenido estándar de una memoria; además aporta evidencia del trabajo (R-01). | Realizada | Carta Gantt de actividades realizadas (Fig. 8, Secc. 7.1) y ambiente de trabajo con versiones (Tabla 12, Secc. 7.4).
11 | Z-04 | Carolina Zambrano M. | Contenido | Evaluación | Describir la evaluación con más detalle: cómo se seleccionaron las 15 consultas y cómo se construyó manualmente el ground truth para evaluar los 3.914 documentos. | Agregar subsección de diseño experimental: criterio de selección de las 15 consultas (listarlas), procedimiento de etiquetado de relevancia, quién etiquetó y criterios usados. | Fondo | Alto | Medio | Alta | R-05, R-11 | Coincide con lo que Román exige sobre la evaluación. | Realizada | Sección 6.2 y Tabla 9: las 15 consultas, su criterio de relevancia y el procedimiento de construcción del ground truth (agrupación de 1.546 candidatos desde los sistemas y un patrón temático independiente; juicio a ciegas con criterios escritos en dos revisiones independientes asistidas por un modelo de lenguaje, kappa = 0,93), y verificación del autor en una muestra de 50 candidatos (94 % de acuerdo, kappa = 0,87). El ground truth anterior se reemplazó por sus sesgos.
12 | Z-05 | Carolina Zambrano M. | Contenido | Diseño / Implementación | Explicitar el cálculo del score_semantico: cómo se combinan y ponderan la búsqueda difusa, la expansión de sinónimos y la similitud por embeddings. | Incluir la fórmula del score_semantico con sus pesos y umbrales, y un ejemplo numérico con una consulta real. | Fondo | Alto | Bajo | Alta | Z-11, R-04 | Núcleo técnico del aporte; bajo esfuerzo. | Realizada | Sección 4.4: fórmula score_semantico = 0,60·s_emb + 0,25·s_dif + 0,15·s_sin, definición de cada componente, umbral de 0,20, máximo de 20 resultados, fórmula del modo sin embeddings y ejemplo numérico con la consulta «aprendizaje automático en educación». Para que el texto corresponda al código, esta fusión se implementó en nlp_semantic_scoring.R.
13 | Z-06 | Carolina Zambrano M. | Contenido | Resultados | Revisar la interpretación: el recall sube de 0,2567 a 0,7400, pero la precisión baja de 0,0996 a 0,0215 y el F1 de 0,0921 a 0,0410. Evitar presentar el sistema como globalmente superior al baseline. | Reescribir el análisis de resultados reportando las tres métricas con equilibrio; ajustar resumen, discusión y conclusiones para no afirmar superioridad global. | Fondo | Alto | Bajo | Alta | R-11, Z-07, Z-14 | Afecta la validez de las conclusiones; ambos revisores lo mencionan. | Realizada | Resumen y Sección 6.2 reescritos con precisión, recall y F1 de baseline, búsqueda difusa y sistema híbrido (Tablas 8 y 9): la búsqueda difusa sube el recall (0,2277 → 0,7707) pero tiene la menor precisión (0,1060). Se explicita que el sistema no debe presentarse como superior en términos generales y se discuten los sesgos y límites de la evaluación.
14 | Z-07 | Carolina Zambrano M. | Contenido | Resultados / Discusión | Mejorar la explicación de la baja precisión: no presentarla como consecuencia "inherente" del trade-off precisión-recall, sino como limitación de la implementación actual. | Reconocer la baja precisión como limitación y proponer mejoras: filtrado, ajuste de umbrales, re-ranking. | Fondo | Alto | Bajo | Alta | Z-06, Z-08 | Ligada a la correcta interpretación de resultados. | Realizada | Sección 6.2: la baja precisión se presenta como limitación de usar la búsqueda difusa sin ordenamiento ni corte, no como consecuencia inherente del trade-off. Se implementó el filtrado (umbral de 0,20 y máximo de 20 resultados por score_semantico), con el que la precisión sube a 0,6333; la calibración de umbrales y el re-ranking quedan en el apartado «Trabajo futuro».
15 | Z-09 | Carolina Zambrano M. | Contenido | Diseño del sistema | Agregar esquemas del diseño del sistema. La profesora adjunta ejemplos: arquitectura general por capas (UI, Server, NLP/UTILS, Persistencia), pipeline de procesamiento de una consulta (7 etapas), diagrama de flujo de datos y diagrama de componentes y tecnologías. | Elaborar e incluir los 4 diagramas sugeridos, con numeración de figura y explicación en el texto. | Fondo | Alto | Medio | Alta | R-04 | Resuelve en buena parte la crítica de Román sobre el diseño. | Realizada | Se agregaron las Figuras 1 (arquitectura en capas, Sección 4.1), 2 (pipeline de 7 etapas, 4.4), 3 (flujo de datos, 4.4), 4 (diagrama de secuencia con los archivos y funciones del código, 4.4) y 9 (componentes y tecnologías con sus versiones, 7.3), elaboradas a partir del código vigente y citadas en el texto.
16 | Z-11 | Carolina Zambrano M. | Marco teórico | Marco teórico (nueva 3.5) | Incorporar una subsección específica "3.5 Recuperación híbrida de información" (principal sugerencia del marco teórico): la complementariedad entre coincidencia léxica y similitud semántica. | Redactar la sección 3.5 con fundamento conceptual del enfoque híbrido y referencias. | Fondo | Alto | Medio | Alta | R-07, Z-05 | La revisora la señala como la principal sugerencia del marco teórico. | Realizada | Nueva Sección 2.5 «Recuperación híbrida de información»: complementariedad léxica-semántica, fusión por puntajes (combinación convexa) y por rangos (RRF), y relación con el score_semantico del sistema. Referencias: Bruch et al. (2023) y Cormack et al. (2009).
17 | Z-14 | Carolina Zambrano M. | Marco teórico | Marco teórico (métricas) | Relacionar las métricas con el objetivo: explicar por qué se prioriza Recall (reducir omisión de publicaciones relevantes) y que subir Recall puede aumentar falsos positivos y bajar Precision. | Agregar párrafos que justifiquen la priorización de Recall y anticipen el trade-off; dejar MAP y NDCG como métricas complementarias. | Fondo | Alto | Bajo | Alta | Z-06, R-07 | Prepara conceptualmente la interpretación de resultados. | Realizada | Sección 2.8 ampliada: por qué el proyecto prioriza el recall (costo de omitir publicaciones en una búsqueda exploratoria), la tensión con la precisión, el papel de F1, MAP y NDCG, y cómo esto explica los resultados de la Sección 6.2.
18 | Z-10 | Carolina Zambrano M. | Marco teórico | Marco teórico (3.2) | Profundizar la recuperación léxica vs semántica. La sección 3.2 trata TF-IDF, BM25 y embeddings de forma breve. | Explicar la diferencia entre búsqueda léxica (coincidencia de términos) y semántica (representaciones vectoriales), con ejemplos. | Fondo | Medio | Medio | Alta | R-07, Z-11 | Parte del marco teórico que Román considera muy pobre. | Realizada | Sección 2.2 ampliada con dos párrafos: la recuperación léxica (coincidencia de términos, TF-IDF/BM25) y la semántica (vectores densos), con un ejemplo, ventajas y limitaciones de cada una y su complementariedad. Referencia agregada: Karpukhin et al. (2020).
19 | Z-08 | Carolina Zambrano M. | Contenido | Trabajo futuro | Incorporar como trabajo futuro (no como requisito actual): BM25 como baseline adicional, ajuste de umbrales de similitud, optimización del ranking y métricas complementarias. | Listar estas mejoras en la sección Trabajo futuro (creada en R-06). | Fondo | Medio | Bajo | Media | R-06, Z-07 | Se resuelve junto con R-06. | Realizada | Apartado «Trabajo futuro» de las Conclusiones: (1) BM25 como línea base adicional, (2) ajuste de umbrales de similitud, (3) optimización del ranking (pesos del score_semantico y re-ranking), (4) métricas complementarias (P@k, MAP, NDCG). La Sección 1.4 remite a ese apartado.
20 | Z-12 | Carolina Zambrano M. | Marco teórico | Marco teórico (PLN) | Desarrollar la búsqueda difusa y la expansión de consultas: qué problema resuelve la distancia de Levenshtein y qué función cumple la expansión por sinónimos, con ventajas y limitaciones. | Uno o dos párrafos por técnica, con un ejemplo. | Fondo | Medio | Bajo | Media | R-07 | Bajo esfuerzo; fortalece el marco teórico. | Realizada | Nuevas Secciones 2.3.1 «Búsqueda difusa y distancia de Levenshtein» y 2.3.2 «Expansión de consultas mediante sinónimos», con definición, ejemplo, ventajas y limitaciones de cada técnica. Referencias agregadas: Levenshtein (1966) y Carpineto y Romano (2012).
21 | Z-13 | Carolina Zambrano M. | Marco teórico | Marco teórico (embeddings) | Fortalecer Sentence Transformers y similitud coseno: qué representa un embedding, por qué textos similares quedan próximos y cómo la similitud coseno da el puntaje. | Agregar una explicación breve con la fórmula de la similitud coseno y un ejemplo. | Fondo | Medio | Bajo | Media | R-07, Z-05 | Conecta la teoría con la implementación. | Realizada | Sección 2.4 ampliada: qué representa un embedding, por qué textos semánticamente similares quedan próximos (entrenamiento siamés y destilación multilingüe) y fórmula de la similitud coseno, equivalente al producto punto con vectores normalizados. Referencia agregada: Reimers y Gurevych (2020).
22 | R-10 | Pablo Román A. | Contenido | Capítulos 1 y 2 | Los capítulos 1 y 2 podrían fusionarse como introducción. | Fusionar Introducción y Planteamiento del problema en un único capítulo de Introducción. | Forma | Medio | Bajo | Media | R-09 | Reestructuración sugerida ("podrían"); conviene hacerla al reorganizar capítulos. | Realizada | Caps. 1 y 2 fusionados en «Capítulo 1: Introducción» (1.1 a 1.10); capítulos renumerados e índice actualizado.
23 | Z-01 | Carolina Zambrano M. | Formato | Tablas | Numeración de tablas: "Tabla 4" se usa para los casos de uso y para los resultados de evaluación (págs. 13 y 14). Revisar todas las numeraciones y sus referencias en el texto. | Usar numeración automática de Word (títulos y referencias cruzadas) y regenerar el índice de tablas. | Forma | Medio | Bajo | Media | R-08 | Se resuelve casi solo al aplicar la plantilla oficial. | Realizada | Se corrigió la numeración duplicada: los casos de uso son la Tabla 4 y los resultados de evaluación, la Tabla 8. Las 15 tablas quedaron numeradas en orden, con sus referencias y el índice de tablas actualizados.
24 | Z-02 | Carolina Zambrano M. | Formato | Todo el documento | Uniformar la terminología técnica: PLN/NLP, ranking, embeddings, papers. | Definir un término por concepto (p. ej. PLN, "publicaciones") y aplicarlo en todo el texto; agregar glosario si corresponde. | Forma | Bajo | Bajo | Baja |  | La revisora indica que no afecta la calidad técnica. Hacer en la revisión final. | Realizada | Se usa «PLN» en todo el texto (definido en su primera mención, Sección 1.2), «publicaciones» en lugar de «papers» (se conserva solo en nombres de archivos y variables, p. ej. BD_papers.csv), «consulta» en lugar de «query», «ranking» y «embeddings multilingües». Se actualizó el glosario.
25 | Z-03 | Carolina Zambrano M. | Formato | Todo el documento | Revisar errores menores de redacción y mejorar la presentación de algunas tablas y fragmentos de texto. | Revisión ortográfica y de estilo final; homogeneizar el formato de tablas. | Forma | Bajo | Bajo | Baja |  | La revisora indica que no afecta la calidad técnica. Hacer en la revisión final. | Realizada | Revisión de redacción y concordancia, y decimales con coma (p. ej. 0,7400). Tablas con el título unido a la tabla, encabezado sombreado que se repite en cada página y filas que no se dividen entre páginas.

## Reporte Correcciones
REPORTE DE CORRECCIONES REALIZADAS (formato del formulario oficial)
Se llena solo desde la hoja Observaciones. Copiar al formulario de cada profesor filtrando por revisor.
N° de la observación | Revisor | Descripción | Estado de la observación | Comentarios